## Tổng quan
KẾ HOẠCH DỰ ÁN NEXATICKET — NỀN TẢNG BÁN VÉ SỰ KIỆN
Ngày bắt đầu | 2026-08-05 | ← ô nhập (nền vàng). Mọi ngày trong file tính từ ô này.
Số tuần | 14
Ngày kết thúc
Nhịp báo cáo | 2–3 tuần / lần
THÀNH VIÊN
Thành viên | Họ tên đầy đủ | Mảng phụ trách | Số việc / Đã xong
Thiện |  | Backend, cơ sở dữ liệu, AI, kiểm thử, hạ tầng/deploy
Hạnh |  | Mobile, frontend web, báo cáo (slide, quyển báo cáo)
LỊCH BÁO CÁO
Lần · Tuần | Ngày báo cáo | Nội dung | Người trình bày
Lần 1 · Tuần 3 |  | Timeline dự án, kiến trúc dự án; thầy hướng dẫn phần AI cần làm | Thiện (kiến trúc, AI) · Hạnh (timeline, slide)
Lần 2 · Tuần 6 |  | Sườn cơ bản của dự án | Thiện (backend) · Hạnh (frontend)
Lần 3 · Tuần 9 |  | AI chatbox hỗ trợ người dùng; sửa giao diện admin dashboard | Thiện (AI chatbox) · Hạnh (admin dashboard)
Lần 4 · Tuần 12 |  | Demo mobile app; xuất file xlsx | Hạnh (mobile) · Thiện (API, xuất xlsx)
Lần 5 · Tuần 15 (đề xuất) |  | Tổng kết, nghiệm thu, chuẩn bị bảo vệ | Cả hai
Cách dùng file
• Ô nền vàng chữ xanh là ô nhập; ô chữ đen là công thức; chữ xanh lá lấy từ sheet khác.
• Sheet 'Kế hoạch': đổi cột Trạng thái (danh sách chọn) để cập nhật tiến độ; biểu đồ Gantt và bảng phân công tự đổi theo.
• Cột 'Bằng chứng trong repo' ghi đường dẫn tới code/tài liệu đã có trong F:\kltnnnn, để đối chiếu khi báo cáo.
• Lần 1–4 theo yêu cầu của nhóm. Lần 5 là đề xuất (tổng kết) để khép 13–14 tuần; xoá nếu không cần.
• Trạng thái được đánh giá theo hiện trạng repo ngày 22/10/2026.
Note on C4: Nhập từ yêu cầu của người dùng: bắt đầu 05/08/2026. Đổi ô này thì mọi ngày trong file tự tính lại.
Note on C11: Điền họ tên đầy đủ (ô nền vàng).

## Kế hoạch
KẾ HOẠCH CHI TIẾT & BIỂU ĐỒ GANTT
Màu thanh: xanh dương = Thiện · cam = Hạnh · xanh lá = Cả hai. Cột tuần viền đỏ = tuần có buổi báo cáo.
ID | Đợt | Hạng mục | Công việc | Phụ trách | Tuần BĐ | Số tuần | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Sản phẩm bàn giao | Trạng thái | Bằng chứng trong repo
Đợt 1 · Khởi động & kiến trúc
1.1 | 1 | Phân tích | Khảo sát nghiệp vụ bán vé, đối thủ (Ticketbox), chốt phạm vi MVP | Cả hai | 1 | 1 |  |  | Danh sách tính năng MVP, quyết định sản phẩm | Hoàn thành | docs/00-discovery/product-decisions.md
1.2 | 1 | Phân tích | Đặc tả yêu cầu (SRS), ma trận phân quyền RBAC, chỉ số thành công | Thiện | 1 | 2 |  |  | SRS, RBAC, success-metrics | Hoàn thành | docs/00-discovery/srs.md, rbac-permission-matrix.md
1.3 | 1 | Kiến trúc | Thiết kế kiến trúc microservices + DDD, chia bounded context, viết ADR | Thiện | 1 | 2 |  |  | Sơ đồ kiến trúc, ADR-1001… | Hoàn thành | docs/architecture-v2/
1.4 | 1 | CSDL | Thiết kế CSDL theo service: ghế, đơn hàng, vé, sổ cái | Thiện | 2 | 1 |  |  | ERD, data model | Hoàn thành | docs/architecture-v2/, docs/03-seat-checkout/
1.5 | 1 | AI | Đề xuất hướng AI (chatbot RAG hỗ trợ khách) để xin ý kiến thầy | Thiện | 2 | 1 |  |  | Bản đề xuất AI 1 trang | Hoàn thành | docs/05-ai-scale/
1.6 | 1 | Giao diện | Wireframe và luồng màn hình web + mobile | Hạnh | 1 | 2 |  |  | Wireframe, IA | Hoàn thành | docs/ui/, docs/ui/mobile/
1.7 | 1 | Báo cáo | Lập timeline, slide và biên bản báo cáo lần 1 | Hạnh | 2 | 1 |  |  | Slide lần 1, file kế hoạch | Hoàn thành | docs/DELIVERY-PLAN-3M.md
Đợt 2 · Sườn cơ bản
2.1 | 2 | Backend | Khung monorepo backend, thư viện dùng chung (web, security, outbox, idempotency), ArchUnit | Thiện | 3 | 1 |  |  | backend/platform/* | Hoàn thành | backend/platform/
2.2 | 2 | Hạ tầng | Docker Compose local (PostgreSQL, Redis, RabbitMQ, Keycloak), CI GitHub Actions | Thiện | 3 | 1 |  |  | deploy/compose/infra.yml, .github/workflows/backend.yml | Hoàn thành | deploy/compose/, .github/workflows/
2.3 | 2 | Backend | identity-service: tổ chức, thành viên, lời mời; đăng nhập OIDC Keycloak; api-gateway | Thiện | 3 | 2 |  |  | API identity, gateway | Hoàn thành | backend/services/identity-service, api-gateway
2.4 | 2 | Backend | catalog-service: địa điểm, sự kiện, suất diễn, khu, hạng vé, đăng/gỡ sự kiện | Thiện | 4 | 2 |  |  | API catalog | Hoàn thành | backend/services/catalog-service
2.5 | 2 | Backend | inventory-service: giữ ghế bằng Redis Lua + chặn trùng ở PostgreSQL | Thiện | 4 | 2 |  |  | API giữ ghế | Hoàn thành | backend/services/inventory-service
2.6 | 2 | Kiểm thử | Test tích hợp Testcontainers: chống bán trùng ghế, cách ly tenant | Thiện | 5 | 1 |  |  | SeatHoldConcurrencyIT, OversellBackstopIT | Hoàn thành | backend/services/inventory-service/src/test
2.7 | 2 | Frontend | Monorepo frontend (pnpm, turbo), gói ui, tokens, auth, ts-sdk | Hạnh | 3 | 1 |  |  | frontend/packages/* | Hoàn thành | frontend/packages/
2.8 | 2 | Frontend | Web khách hàng: trang chủ, danh sách, chi tiết sự kiện, đăng nhập | Hạnh | 4 | 2 |  |  | frontend/apps/web-customer | Hoàn thành | frontend/apps/web-customer
2.9 | 2 | Frontend | Web quản trị: khung dashboard, tạo địa điểm và sự kiện | Hạnh | 4 | 2 |  |  | frontend/apps/web-admin | Hoàn thành | frontend/apps/web-admin
2.10 | 2 | Báo cáo | Slide và báo cáo lần 2 (sườn cơ bản) | Hạnh | 5 | 1 |  |  | Slide lần 2 | Hoàn thành
Đợt 3 · Mua vé, AI chatbox, admin dashboard
3.1 | 3 | Backend | Luồng mua vé: ordering saga, thanh toán payOS (webhook có ký), sổ cái kép, phát vé QR | Thiện | 6 | 2 |  |  | ordering, payment, ledger, ticketing service | Hoàn thành | backend/services/ordering¦payment¦ledger¦ticketing-service
3.2 | 3 | Backend | realtime-gateway (WebSocket sơ đồ ghế), notification-service (email) | Thiện | 7 | 1 |  |  | Cập nhật ghế realtime, email vé | Hoàn thành | backend/services/realtime-gateway, notification-service
3.3 | 3 | AI | ai-chatbox-service: RAG với pgvector, kho tri thức, nhúng Ollama/Voyage, LLM Anthropic/Ollama | Thiện | 6 | 2 |  |  | Chatbot trả lời theo tri thức | Hoàn thành | backend/services/ai-chatbox-service
3.4 | 3 | AI | Chatbot gọi công cụ (tra đơn, sự kiện), chuyển nhân viên, kiểm câu trả lời có nguồn | Thiện | 7 | 2 |  |  | Tool-calling, handoff, grounding | Hoàn thành | ai-chatbox-service/application/agent, handoff
3.5 | 3 | Kiểm thử | Test tích hợp luồng tiền: saga, webhook payOS, sổ cái bất biến | Thiện | 8 | 1 |  |  | CheckoutSagaIT, PayosPaymentFlowIT, LedgerInvariantIT | Hoàn thành | backend/services/*/src/test
3.6 | 3 | Frontend | Web khách hàng: chọn ghế, thanh toán, vé của tôi; khung chat hỗ trợ | Hạnh | 6 | 2 |  |  | SeatPicker, PaymentPanel, SupportChat | Hoàn thành | frontend/apps/web-customer/src/components
3.7 | 3 | Frontend | Sửa giao diện admin dashboard: tổng quan, doanh thu, trình sửa sơ đồ ghế | Hạnh | 7 | 2 |  |  | Dashboard mới, FloorPlanEditor | Hoàn thành | frontend/apps/web-admin
3.8 | 3 | Frontend | Web quản trị nền tảng (kho tri thức AI, phiếu chuyển nhân viên) và web soát vé | Hạnh | 8 | 1 |  |  | web-platform, web-scanner | Hoàn thành | frontend/apps/web-platform, web-scanner
3.9 | 3 | Báo cáo | Slide và báo cáo lần 3 (AI chatbox, dashboard) | Hạnh | 8 | 1 |  |  | Slide lần 3 | Hoàn thành
Đợt 4 · Mobile, xuất xlsx, deploy
4.1 | 4 | Mobile | App khách hàng (Expo): đặt vé, thanh toán, vé, tài khoản | Hạnh | 9 | 2 |  |  | mobile-customer | Hoàn thành | frontend/apps/mobile-customer
4.2 | 4 | Mobile | App soát vé (camera), soát vào/ra/vào lại, mời nhân viên soát vé | Hạnh | 10 | 2 |  |  | mobile-scanner | Hoàn thành | frontend/apps/mobile-scanner
4.3 | 4 | Mobile | App ban tổ chức và app quản trị nền tảng | Hạnh | 10 | 2 |  |  | mobile-organizer, mobile-platform | Đang làm | frontend/apps/mobile-organizer (2 màn hình)
4.4 | 4 | Backend | API cho app mobile (suất soát vé, lời mời), thống kê ban tổ chức | Thiện | 9 | 2 |  |  | Endpoint mới, analytics | Hoàn thành | backend/services/analytics-service
4.5 | 4 | Backend | API dữ liệu báo cáo để xuất xlsx (doanh thu, vé, soát vé) | Thiện | 10 | 1 |  |  | Endpoint báo cáo | Chưa làm | Hiện chỉ xuất CSV: frontend/packages/ui/src/csv.ts
4.6 | 4 | Frontend | Nút xuất báo cáo .xlsx trên web quản trị | Hạnh | 11 | 1 |  |  | File .xlsx tải về | Chưa làm | Hiện chỉ xuất CSV
4.7 | 4 | Hạ tầng | Deploy production AWS EC2: nginx, TLS, Keycloak realm, pipeline release | Thiện | 9 | 2 |  |  | concertth.site chạy thật | Hoàn thành | deploy/, .github/workflows/release.yml
4.8 | 4 | Báo cáo | Slide, kịch bản demo mobile và báo cáo lần 4 | Hạnh | 11 | 1 |  |  | Slide lần 4, video demo | Chưa làm
Đợt 5 · Hoàn thiện & tổng kết (đề xuất)
5.1 | 5 | Kiểm thử | Kiểm thử đầu-cuối (Playwright) luồng mua vé, test outbox/idempotency | Thiện | 12 | 2 |  |  | Bộ E2E chạy trong CI | Chưa làm | .github/workflows/e2e.yml mới là placeholder
5.2 | 5 | Kiểm thử | Load test k6 giữ ghế, đối soát hằng ngày, sao lưu và khôi phục DB | Thiện | 12 | 2 |  |  | Báo cáo hiệu năng, runbook | Chưa làm
5.3 | 5 | AI | Cải tiến AI theo góp ý của thầy (đặt vé qua chat có xác nhận) | Thiện | 12 | 3 |  |  | Bản AI phase 1 | Chưa làm | bmad-output/epics.md
5.4 | 5 | Frontend | Hoàn thiện giao diện, sửa lỗi theo góp ý các lần báo cáo | Hạnh | 12 | 2 |  |  | Bản giao diện cuối | Chưa làm
5.5 | 5 | Báo cáo | Viết quyển báo cáo, slide bảo vệ, tổng hợp kết quả | Hạnh | 12 | 3 |  |  | Quyển báo cáo, slide | Chưa làm
5.6 | 5 | Báo cáo | Diễn tập demo toàn luồng trên production | Cả hai | 14 | 1 |  |  | Kịch bản demo | Chưa làm

## Báo cáo
LỊCH VÀ NỘI DUNG CÁC BUỔI BÁO CÁO
Lần | Tuần | Ngày báo cáo | Cách lần trước (tuần) | Nội dung báo cáo | Người trình bày | Demo / sản phẩm mang đi | Số việc của đợt | Đã xong | Tiến độ
1 | 3 |  |  | Timeline dự án, kiến trúc dự án; thầy hướng dẫn phần AI cần làm | Thiện (kiến trúc, AI) · Hạnh (timeline, slide) | Slide timeline + sơ đồ kiến trúc microservices, ERD, đề xuất hướng AI
2 | 6 |  |  | Sườn cơ bản của dự án | Thiện (backend) · Hạnh (frontend) | Chạy local: đăng nhập Keycloak, tạo sự kiện, giữ ghế; khung web khách hàng và web quản trị
3 | 9 |  |  | AI chatbox hỗ trợ người dùng; sửa giao diện admin dashboard | Thiện (AI chatbox) · Hạnh (admin dashboard) | Demo hỏi đáp RAG, tra đơn, chuyển nhân viên; dashboard doanh thu mới
4 | 12 |  |  | Demo mobile app; xuất file xlsx | Hạnh (mobile) · Thiện (API, xuất xlsx) | App khách hàng + app soát vé trên điện thoại; tải báo cáo .xlsx từ trang quản trị
5 | 15 |  |  | Tổng kết, nghiệm thu, chuẩn bị bảo vệ (đề xuất) | Cả hai | Demo toàn luồng trên production; quyển báo cáo; kết quả kiểm thử
Ghi chú
Lần 1: báo cáo timeline và kiến trúc; sau buổi này thầy hướng dẫn phạm vi phần AI, kết quả được đưa vào Đợt 3 (AI chatbox).
Lần 4 'xuất ra file xlsx' được hiểu là chức năng xuất báo cáo .xlsx trên web quản trị (hiện hệ thống mới xuất CSV).
Note on B4: Tuần báo cáo = tuần bắt đầu sau khi xong đợt. Nhịp 2–3 tuần theo yêu cầu: lần 1 sau 2 tuần, các lần sau cách 3 tuần. Sửa cột này để dời lịch.

## Phân công
PHÂN CÔNG THEO THÀNH VIÊN
Phụ trách | Tổng việc | Hoàn thành | Đang làm | Chưa làm | Tổng tuần-công | Tỉ lệ xong
Thiện
Hạnh
Cả hai
Tổng
Việc theo hạng mục
Hạng mục | Thiện | Hạnh | Cả hai
AI
Backend
Báo cáo
CSDL
Frontend
Giao diện
Hạ tầng
Kiến trúc
Kiểm thử
Mobile
Phân tích